## Project schedule
| NNN PROJECT | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-11-12
| ITC | Project lead : Chandana |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
Model Developer : Vinay
|  | Time Series Analyst : Devika |  |  |  |  | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Define Project goals | Chandana, Vinay,Devika | 100% | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2
| Set up team roles | Chandana | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2
Planning and design
| Create schedule | Chandana | 100% | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1
| Identify deliverables | Vinay | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 1
| Tasks | Chandana, Vinay,Devika | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 4
Execution
| Execute tasks | Chandana, Vinay,Devika | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 3
| Monitor progress | Chandana | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 4
| Testing and validation | Vinay,Devika | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 8
Evaluation
| Evaluate progress | Chandana | 100% | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 4
| Address risks | Vinay,Devika | 100% | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 4
| Gather feedback | Chandana | 100% | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]